| 郁 南 县 水 务 局 | 文件 |
| --- | --- |
| 郁 南 县 发 展 和 改 革 局郁 南 县 财 政 局 |  |

郁水字〔2020〕  号

关于印发《郁南县大中型水库移民后期

扶持项目管理办法》的通知

（征求意见稿）

有关镇人民政府、县直有关单位：

《郁南县大中型水库移民后期扶持项目管理办法》（修订版）业经县政府同意，现予以印发，请遵照执行。

郁南县水务局    郁南县发展和改革局    郁南县财政局

2020年5月 日

郁南县大中型水库移民后期

扶持项目管理办法

第一章 总 则

第一条 为加强郁南县大中型水库移民后期扶持项目管理，规范项目建设程序和行为，根据《国务院关于完善大中型水库移民后期扶持政策的意见》（国发〔2006〕17 号）和广东省水利厅、广东省发展改革委、广东省财政厅《关于大中型水库移民后期扶持项目的管理办法》（粤水规范字〔2019〕2 号）等有关规定，并结合郁南县当前社会发展和水库移民实际，制定本办法。

第二条 本办法所称大中型水库移民后期扶持项目（以下简称项目），是指使用大中型水库移民后期扶持基金（包含直补资金和项目资金）、库区基金、省属水库移民专项资金以及其他大中型水库移民资金等投资实施的后期扶持项目。

第三条 项目管理工作包括开展项目入库前期工作、设立与管理项目库、编制项目计划与申报审批、项目建设实施、竣工验收、移交与管护、档案管理及监督检查等。

第四条 通过加强项目管理，保障水库移民后期扶持政策的顺利实施，达到改善移民生产生活条件，促进水库移民增收，建成一批美丽家园，提高库区和移民安置区公共服务和社会治理水平，实现库区和移民安置区经济社会可持续发展的目标。

第五条 项目实行政府领导、属地管理、分级负责的管理体制。县人民政府为责任主体，县水库移民办具体负责项目管理工作。

县水库移民办及相关部门（县水务局、县发展和改革局、县财政局）负责制定本辖区水库移民后期扶持资金项目管理的配套政策；负责组织项目入库前期工作、项目入库、计划编制、实施、验收、公示等管理工作；组织或配合上级主管部门开展的监测评估、稽察审计、绩效评价、信息管理等工作；依据权限将年度项目计划报县级人民政府审批。

各水库移民所在辖区镇人民政府负责开展属地管理水库移民的各项工作，负责水库移民后期扶持政策宣传与实施、人口信息核定、负责项目计划编制、项目实施与管理、组织或配合上级主管部门开展的监测评估、稽察审计、绩效评价、信息管理以及负责项目完工后期管理维护等工作；依据权限将年度水库移民扶持项目的计划报县水库移民办审核。

第二章 项目前期工作

第六条 项目前期工作是指从建设项目立项申请到项目开工前所进行的一系列工作，包括：项目入库前期工作、项目库的设立、计划编制与审批、项目采购服务等工作。

结合移民意愿，县水库移民办负责组织从经县人民政府批准的大中型水库移民后期扶持规划项目中遴选项目，指导移民镇、村或者项目实施单位，按照有关规定开展项目前期工作文件编制工作。

项目分为基建类和非基建类。基建类项目分为较大规模基建类项目、一般基建类项目和小微基建类项目。已纳入后期扶持规划的较大规模基建类项目(金额在1000万元以上、含1000万元)实行项目建议书与可行性研究报告合并编制，报县发展和改革局立项列入计划；一般基建类项目（金额在1000万元以下、400万元以上，含400万元）项目初步设计报告由县水库移民办报县水务局审批，较大规模基建类和一般基建类项目计划均需报县人民政府审批同意后按有关规定实施；小微基建类项目（400万元以下、不含400万元）由县水库移民办主管部门（县水务局）直接审批项目建设方案。非基建类项目由县水库移民办直接审批项目实施方案。

第七条 县水库移民办负责按照同级财政项目库管理要求组织设立项目库，项目库使用广东省省级财政专项资金市县项目管理系统，将完成入库前期工作的项目纳入项目库管理，并报市水库移民管理机构备案，同时反馈给相关的镇人民政府备案。入库项目应明确政策依据、立项论证、绩效目标、任务清单、支出内容、资金需求、实施周期情况以及其他信息等。入库项目资金总额应按前一年资金下达总额的1.2～1.5倍控制，每年入库项目储备工作应在当年9月底前完成。延续性项目以及当年未安排资金的预算备选项目，可直接滚动作为下一年度预算备选项目。入库后的项目，因原定政策已到期、发生变化、原定任务或工作目标已完成，或自身条件发生变化，无须再实施或无法再实施的，县水库移民办应及时将其从项目库中移除。

县水库移民办根据本地区实际情况对纳入项目库的项目按照年度下达资金总额突出保障重点、分清轻重缓急的原则进行排序。单个项目可统筹使用多类别项目资金以解决缺口资金问题。

第八条 项目库储备项目应优先选择人居环境整治及美丽家园建设、帮助移民发展生产促进增收和提升基本公共服务水平的项目；可将小额贷款贴息、投资补助、购买保险补助等移民群众能够直接受益的生产开发和民生保障项目纳入项目库。

第九条 年度项目实施计划所列项目应来源于项目库。镇人民政府应在当年3月底前完成年度项目实施计划编制，报县水库移民办审核；县水库移民办应在当年4月底前完成年度项目实施计划编制审核并报县人民政府审批，批准后由县水库移民办报市水库移民管理机构备案。

因项目资金预算新增、调整、调剂或细化资金方案等原因，需要动态调整年度项目实施计划时，应同步办理年度项目实施计划新增或调整。

其他部门用于库区和移民安置区建设的项目，从其行业管理规定执行。

第十条 项目的实施按照招标投标和政府采购等有关法律法规的规定执行。根据实际情况，小微基建类项目法人由项目所在移民村组或村委会组建；较大规模基建类和一般基建类项目法人由镇人民政府或县人民政府组建。

第十一条 对能核定到人的后期扶持直补资金，无须编报和审批直补资金发放计划，由县水库移民办按照经动态核定公示并批准后的移民后期扶持人口编制汇总名册，报县财政局审核后支付，凭财政部门的拨付凭证和金融机构提供的付款到户记录清单入账，确认支付到位。县水库移民办将直补资金发放情况报市水库移民管理机构备案。

后期扶持直补资金不允许跨年度发放。不能核定到人的部分，纳入项目资金统筹使用。

第三章 项目实施与管理

第十二条 年度项目实施计划一经批准，镇人民政府应在30个工作日内组织项目实施，县水库移民办负责监督指导项目实施并每季度向市水库移民管理机构上报项目实施进度情况。项目的实施应严格按照已审批的前期工作文件执行，不得擅自调整规模、标准和内容。

项目总概算确定后，以此为依据严格控制，不得超概算。项目实施过程中确需变更设计、调整概算的，应报原批复单位审批。

第十三条 在项目施工建设过程中，项目法人应加强对工程项目的质量管理，并接受政府质量监督职能部门的监督管理。

第十四条 基建类项目完工后10个工作日内，属小微基建类项目由县水库移民办负责组织县相关部门、属地镇政府、村委会或村小组、施工方、设计方、监理方等参建单位参加项目竣工验收，并将验收结果报市水库移民管理机构备案；属较大规模基建类项目和一般基建类项目由县水库移民办主管部门（县水务局）负责组织县相关部门、属地镇政府、村委会或村小组、施工方、设计方、监理方等参建单位参加项目竣工验收，并将验收结果报市水库移民管理机构备案。

第十五条 基建类项目竣工验收合格后，项目建设单位应当及时按有关规定在15个工作日内完成项目结算并送县财政局审核，并在10个工作日内办理好项目移交手续。项目移交后的运行、管理、维护责任和费用，均由产权所有人或属地镇政府、村委会、村小组负责。

第十六条 非基建类项目的实施、验收、评估及移交管理按项目实施方案执行。

第十七条 项目实施过程中，项目法人应当按照档案管理的有关规定和要求，以项目为单位建立项目档案，及时做好项目档案的收集、整理、归档和移交工作，县水库移民办定期或不定期进行监督检查和归档管理。

县水库移民办完成后期扶持直补资金发放后，应将完整的资金发放名册和银行拨款记录凭证建档保存。

第十八条 项目前期工作经费按国家行业规定计费标准在年度项目计划中安排。项目建设监理、建设管理费用按国家行业规定计费标准纳入项目投资预算，在项目投资中列支。县水库移民办所需的人员经费、公用经费等经常性开支纳入同级财政预算予以保障。

第四章 监督管理与信息公开

第十九条 县水库移民办应加强对项目实施过程的监督。对不按有关规范和要求施工造成质量问题的，应会同有关部门及时责令项目法人和相关参建单位进行整改；对违规并拒不纠正的应按照相关法律法规进行处理。

第二十条 县水库移民办应协助上级部门完成监测评估和绩效评价工作，并组织开展辖区内的监测评估和绩效评价工作，将监测评估和绩效评价结果按时报告市水库移民管理机构。

第二十一条 县水库移民办应及时将项目库中的项目信息录入广东水库移民动态监管地理信息应用系统（以下简称应用系统）；经审批的年度项目计划，应在10个工作日内录入应用系统；年度项目计划实施完成后，应在30个工作日内在应用系统上填报项目完成情况。项目信息应通过网络向水库移民公开，接受监督。

第二十二条 项目实行公示制度。后期扶持直补资金发放、年度项目计划实施情况等须在移民村显著位置张榜公示，公示期不得少于 7 天。

第五章 附 则

第二十三条 小型水库移民后期扶持项目管理参照本办法执行。

第二十四条 本办法自 2020 年6月 1 日起施行，有效期为 5 年。

附件：1.郁南县大中型水库移民后期扶持项目实施前期工作审批流程

2.郁南县大中型水库移民后期扶持基建类项目资金申请支付审批流程

附件1

郁南县大中型水库移民后期扶持项目实施前期工作审批流程：

项目设计规划完成后，由县移民办录入项目库，入库后反馈给镇政府备案

县移民办审核同意后

由镇、村联系具备相关资质的设计公司进行项目规划设计与预算

由镇政府收集各移民村的项目意愿，向县移民办递交项目申请书

镇政府从项目库中编制年度项目实施计划报县移民办审核后，再送县政府审批

年度项目实施计划送县政府审批同意后

由镇政府、村组织项目采购服务（投标、招标、确定实施单位）和组织项目实施。

附件2

郁南县大中型水库移民后期扶持基建类项目资金申请审批流程

一、较大规模和一般规模基建类项目资金申请审批流程

- 镇人民政府预付款申请

（一式三份）

1、《郁南县建设项目财政专项资金支付申请表》并签字盖章、2、立项文件、3、发票、4合同5、中标文件、6、中标单位开户许可证、7、工程监理报告、8、县投资审核中心预算报告、9承建方工人工资保证金帐户、10工人工资支付帐户。

报账

县财政局

审核资料

承建方

银行账户

- 镇人民政府进度款申请

（一式三份）

1、《郁南县建设项目财政专项资金支付申请表》并签字盖章、2、发票、3合同、4、中标单位开户许可证、5、工程监理报告、6、工人工资支付帐户。

报账

拨付

（3）  镇人民政府结算款申请

（一式三份）

1、《郁南县建设项目财政专项资金支付申请表》并签字盖章、2、发票、3、合同、4、中标单位开户许可证、5、工程监理报告、6、县投资审核中心结算报告、7、工程验收报告、8工人工资支付帐户。

报账

二、小微基建类项目资金申请审批流程

（1） 镇人民政府预付款申请

（一式三份）

1、《郁南县建设项目财政专项资金支付申请表》并签字盖章、2、立项文件、3、发票、4合同5、中标文件、6、中标单位开户许可证、7、工程监理报告、8、县投资审核中心预算报告、9、以奖代补（修订版）附件

报账

（2） 镇人民政府进度款申请

（一式三份）

1、《郁南县建设项目财政专项资金支付申请表》并签字盖章、2、发票、3合同、4、中标单位开户许可证、5、工程监理报告、6、以奖代补（修订版）附件

县财政局

审核资料

承建方

银行账户

报账

拨付

（3）镇人民政府结算款申请

（一式三份）

1、《郁南县建设项目财政专项资金支付申请表》并签字盖章、2、发票、3、合同、4、中标单位开户许可证、5、工程监理报告、6、县投资审核中心结算报告、7、以奖代补（修订版）附件

报账